**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**администрация Усть-Ануйского сельсовета**

**Быстроистокского района АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**24 марта 2025 г. № 5**

**с. Усть-Ануй**

**О мероприятиях по защите сельского поселения**

**Усть-Ануйский сельсовет Быстроистокского района**

**Алтайского края в пожароопасный**

**период 2025 года**

 В соответствии со ст.11Федерального закона от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законами Алтайского края от 17.03.1998 г. № 15- ЗС "О защите населения и территорий Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и от 10.02.2005 г. № 4-ЗС "О пожарной безопасности в Алтайском крае", распоряжением Правительства Алтайского края от 20.01.2025 № 14-р, в целях охраны лесов, своевременного осуществления мер по предупреждению лесных пожаров и борьбы с ними, обеспечения безопасности населенных пунктов и населения, подготовки и проведения оперативных мероприятий по своевременному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, вызванные лесными пожарами на территории района, постановлением Администрации Быстроистокского района от 05.03.2025 №102 «О подготовке Быстроистокского района Алтайского края к пожароопасному сезону 2025 года», администрация Усть-Ануйского сельсовета

 ПОСТАНОВЛЕТ:

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и защите населения, территории муниципального образования Усть-Ануйский сельсовет в пожароопасный период 2025 года (далее – План) согласно приложению.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Усть-Ануйского сельсовета, независимо от форм собственности, в пределах своих полномочий при разработке и осуществлению мероприятий по защите подведомственных объектов от пожаров руководствоваться настоящим Планом, а также требованиями пожарной безопасности.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Усть-Ануйского сельсовета.
4. Постановление администрации Усть-Ануйского сельсовета Быстроистокского района от 29.03.2024 №6 **"**О мероприятиях по защите сельского поселения Усть-Ануйский сельсовет Быстроистокского района Алтайского края в пожароопасный период 2024 года"- считать утратившим силу.
5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Усть-Ануйского сельсовета и информационном стенде администрации по адресу: 659565, Алтайский край, Быстроистокский район, с.Усть-Ануй, ул.Центральная,51.

Глава сельсовета А. В. Лугина

|  |
| --- |
|  УТВЕРЖДЁНПостановлениемадминистрации Усть-Ануйского сельсовета Быстроистокского района Алтайского края  от 24 марта 2025 года № 5 |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ**

 **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-АНУЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

 **В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 2025 ГОДА**

| **№п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ф.И.О.****исполнителя****ОМС** | **Срокисполнения** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Корректировка паспорта с. Усть-Ануй |  А. В. Лугина | март |
|  | Корректировка состава патрульных, патрульно-маневренных, маневренных, патрульно-контрольных групп для своевременного реагирования на возникающие природные пожары, обеспечение их необходимым имуществом и автомобильным транспортом. | А. В. Лугина | март |
|  | Ознакомить комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению ПБ и антитеррористической деятельности администрации Усть-Ануйского сельсовета с Планом. |  | март |
|  | Организовать составление (обновление) списков граждан проживающих на территории МО Усть-Ануйский сельсовет. |  | март |
| 2 | До начало пожарного сезона обеспечить создание резерва в администрации материально-технических средств (ГСМ, лопат, метел, ведер и др. противопожарного инвентаря) | А. В. Лугина | апрель |
| 3 |  Провести обход жителей села Усть-Ануй в апреле 2023 года, ознакомить с правилами ПБ и использовании звуковой сигнализации при надвигающейся опасности. | А. В. Лугина,депутаты ССД, комиссия по ЧС. | апрель |
| 4 |  Организовать работу с населением, по разъяснению запрета выжигания сухой травянистой растительности, стерни пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, разведения костров на полях, а также в полосах отвода автомобильных дорог, порядка действий при введении режима ЧС, правил пожарной безопасности, правил посещения лесных массивов посредством проведения схода граждан и подворных обходов личных подсобных хозяйств, с вручением памяток; размещением информации на информационных стендах. | А. В. Лугина | апрель |
| 5 | Подготовить и согласовать с руководителями сельскохозяйственных организаций, владельцами ЛПХ перечень техники, привлекаемой к опашке населенного пункта, очистке прилегающих территорий к ЛПХ, населенному пункту от бытовых отходов. | А. В. Лугина, | апрель |
| 6. |  Всем жителям поселения иметь запас воды, предметы для тушения пожара, ограничить печное отопление в ветрено-сухой период, очистить территории от сухой травы и мусора без сжигания. | А. В. Лугина,депутаты ССД | апрель |
| 7. | Проверить  и привести в надлежащее состояние подъездные пути к пожарным гидрантам, водоёмам, зданиям и сооружениям. | А. В. Лугина | апрель  |
| 8. | Обеспечение своевременной уборки мусора и выкос растительности на земельных участках, расположенных в границах населенных пунктов | А. В. Лугина |  апрель |
| 9. |  Привести в готовность ранцевые огнетушители, пожарно-техническое оборудование и снаряжение. | А. В. Лугина | апрель |
| 10. |  Разместить на информационных стендах памятки на противопожарную тематику.  |  | апрель  |